# Primera etapa

## Semana 1: Organización y Definición (5 al 11 oct)

Objetivo: Dejar claro quién hace qué y cómo se estructura el proyecto.

| Día | Etapa | Actividad | Responsable | Tiempo estimado | Prioridad | Notas / Superposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes | Organización y definición | Reunión inicial: roles, tareas y objetivos | Team Leader: Daiana + Communication Coordinators: Manuel + Sebastián | 1h | Alta | Ninguna |
| Martes | Organización y definición | Borrador del listado de tareas por rol | Documentation Lead: Lucía + Santiago | 1h | Alta | Puede hacerse mientras Team Leader coordina agenda |
| Miércoles | Planificación de pruebas | Definir tipos de pruebas a usar (funcionales, usabilidad, etc.) | QA Specialist: Yonathan + Santiago; Technical Advisors: Daiana + Yonathan | 1h | Alta | Documentation Lead puede crear plantilla de Plan de Testing al mismo tiempo |
| Miércoles | Planificación de pruebas | Borrador del Plan de Testing | QA Specialist + Documentation Lead + Technical Advisors | 1h30min | Alta | Superpone parcialmente con la definición de pruebas |
| Jueves | Planificación y ajustes | Completar planificación del proyecto: etapas, cronograma y riesgos | Technical Advisors: Daiana + Yonathan; Documentation Lead: Lucía + Santiago; Team Leader: Daiana | 1h | Alta | Ajustes si hay retrasos de días anteriores |
| Jueves | Revisión interna | Revisión del Plan de Acción y Plan de Testing | Feedback Coordinators: Manuel + Sebastián; Documentation Lead: Lucía + Santiago; Team Leader: Daiana | 1 h | Media | Incluye margen para ajustes menores |

Meta Semana 1:

- Roles y tareas definidas

- Estructura del Plan de Testing con casos base

- Plan de Acción del Proyecto listo y revisado

## Semana 2: Documentación y Presentación (12 al 19 oct)

Objetivo: Dar forma y presentar la planificación completa.

| Día | Etapa | Actividad | Responsable | Tiempo estimado | Prioridad | Notas / Superposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes | Documentación | Crear/ajustar diagrama de Gantt con etapas del proyecto | Team Leader: Daiana; QA Specialist: Yonathan + Santiago; Documentation Lead: Lucía + Santiago | 1h | Alta | Mientras Team Leader valida agenda y tareas, QA revisa datos de pruebas |
| Miércoles | Documentación | Redacción final del Plan de Acción y Plan de Testing | Documentation Lead / Language Specialist: Lucía + Santiago; Team Leader: Daiana | 1h30min | Alta | QA puede preparar ejemplos de ejecución de pruebas |
| Jueves | Documentación | Revisión final de documentos y Gantt; ajustes menores | Todo el equipo | 1h | Alta | Se incorpora margen para cambios de última hora |
| Jueves | Entrega final | Subir documentos y Gantt a la plataforma | Team Leader: Daiana | 1h | Alta | Confirmar que todos los archivos estén correctos |

Meta Semana 2:

- Documentos finales con diagrama de Gantt y Plan de Testing completo entregados

- Todo el equipo conoce avances y responsabilidades

## Etapa 2 – Testing (20  oct al 2 noviembre)

Objetivo: Realizar pruebas exhaustivas para identificar posibles problemas, aplicar las técnicas de prueba adecuadas según el tipo de componente a evaluar, documentar y comunicar los resultados, garantizar que las funcionalidades cumplan con los requisitos establecidos y que la experiencia de uso sea óptima.

| Día | Etapa | Actividad | Responsable | Tiempo estimado | Prioridad | Notas / Superposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mar | Pruebas basadas en especificaciones | Ejecución de 1° tanda (casos 1–24) | QA Specialist: + Todos ( 4 casos de prueba por tester) | 1h | Alta | Puede iniciar mientras Doc Lead preparan plantilla de informe |
| Mié | Pruebas exploratorias | Ejecución 2° tanda (casos 25–48) | QA Specialist + Todos (4 casos de prueba por tester) | 1h | Alta | Documentation Lead puede ir registrando los defectos |
| Jue | Selección pruebas regresión | Reevaluar casos fallidos y validar correcciones | QA Specialist + Technical Advisors | 1h | Alta | Se puede superponer con documentación de defectos |
| Mar | Documentación de defectos | Registrar defectos con pasos, resultados y capturas | Documentation Lead + QA Specialist + team leader | 1h | Alta | Feedback coordinators revisan claridad de registro |
| Mié | Informes de pruebas | Elaborar informe individual con resultados (estructura base) | Todo el equipo | 1h | Alta | Superposición parcial: cada miembro redacta su parte |
| Jue | Revisión interna | Revisión y consolidación de informes finales | Team Leader + Documentation Lead + Feedback Coordinators | 1h | Alta | Ajustes y margen incorporados |

Meta: 
Evaluar mejoras a partir de la experiencia de usuario y el conocimiento adquirido.
Verificar que los defectos corregidos estén solucionados correctamente.
Aplicar pruebas de confirmación y regresión de manera colaborativa para asegurar la estabilidad del sistema. 
Documentar todas las correcciones y comunicar los resultados de las pruebas de seguimiento.

## Etapa 3 – Retesting (3 noviembre 16 noviembre)

Objetivo: Corregir defectos detectados en la etapa anterior, realizar pruebas de confirmación y regresión para garantizar la estabilidad del software, y documentar los resultados finales.

| Día | Etapa | Actividad | Responsable | Tiempo estimado | Prioridad | Notas / Superposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes | Corrección de defectos | Aplicar correcciones según defectos reportados | QA Specialist + Technical Advisors+ team leader | 1h | Alta | Toda la sesión se dedica a esto |
| Miér | Documentación de cambios | Registrar correcciones y cambios realizados | Documentation Lead + Feedback Coordinators | 1h | Alta | Se documenta lo corregido |
| Jueves | Pruebas de confirmación | Validar que defectos corregidos no generen nuevos errores | QA Specialist + Technical Advisors+ Team leader | 1h | Alta | Solo pruebas de confirmación |
| Martes | Pruebas de regresión | Ejecutar regresión en áreas críticas | QA Specialist + Team leader | 1h | Alta | Ajustar enfoque según resultados anteriores |
| Miér | Informes de pruebas | Preparar informe de seguimiento con resultados | Todo el equipo | 1h | Alta | Consolidar resultados de confirmación y regresión |
| Jueves | Verificación y cierre final | Revisar que todo esté corregido y aprobado para entrega | QA Specialist + Team Leader | 1h | Alta | Cierre de etapa y entrega de documentación |

Meta: Post-correcciones, informe consolidado listo

## Etapa 4 – Evaluación (17 de noviembre al 30 de noviembre)

Objetivo: Evaluar resultados finales, preparar informe ejecutivo y presentación.

| Dia | Etapa | Actividad | Responsable | Tiempo estimado | Prioridad | Notas / Superposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 - Mar | Evaluación de Resultados | Analizar resultados de pruebas anteriores, identificar problemas críticos y puntos fuertes | QA Specialist + Team Leader + Documentation Lead | 30 min | Alta | Puede solaparse con revisión de reportes individuales |
| Semana 1 - Mar | Informe Ejecutivo | Comenzar redacción del informe ejecutivo: introducción y descripción de pruebas | Documentation Lead + Language Specialist | 30 min | Alta | Contenido inicial; continúa al día siguiente |
| Semana 1 - Mié | Informe Ejecutivo 2 | Continuar y finalizar informe ejecutivo: resultados clave, recomendaciones y conclusión | Documentation Lead + Language Specialist + team leader | 1h | Alta | Revisar claridad y coherencia |
| Semana 1 - Jue | Preparación de Presentación | Crear presentación destacando resultados clave del informe | Team Leader + Documentation Lead | 1h | Alta | Cada miembro prepara slides de su sección |
| Semana 2 - Mar | Revisión y Edición | Revisar y editar informe y presentación para claridad, concisión y profesionalismo | Todo el equipo | 30 min | Alta | Ajustes finales y coherencia entre informe y presentación |
| Semana 2 - Mar | Ensayo Interno | Practicar exposición interna del equipo, revisar tiempos de presentación | Todo el equipo | 30 min | Media | Ensayo previo antes de la presentación oficial |
| Semana 2 - mier | Entrega Final | Subir informe y presentación a plataforma, confirmar archivos correctos | Team Leader | 1h | Alta | Revisión final antes de la entrega |
| Semana 2 - Jue | Presentación ante el Equipo Académico | Exponer resultados y responder preguntas (2 min por integrante) | Todo el equipo | 1h | Alta |  |

Meta: Informe ejecutivo completo, presentación lista y entregada